## Sheet1
Code Javascript | Brian | 558 Days | 41% | 2016-02-25 | 2017-09-04 |  | 558
| Define Variables | Brian | 22 Days | 30% | 2016-02-25 | 2016-03-17 | 22 | 6.6
| Draw Task Items | Someone | 15 Days | 15% | 2016-03-06 | 2016-03-20 | 15 | 2.25
| Calculate Chart Size | Shlomy | 10 Days | 40% | 2016-03-15 | 2016-03-24 | 10 | 4
| Draw Task Bars | Anybody | 71 Days | 60% | 2016-03-26 | 2016-06-04 | 71 | 42.6
| Make Updates | Brian | 415 Days | 30% | 2016-07-17 | 2017-09-04 | 415 | 124.5
33.76%
| Chart Object | Shlomy | - | 100% | 2016-02-20 | 2016-02-20 | 1 | 1
| - Task Objects | Shlomy | 38 Days | 60% | 2016-02-21 | 2016-03-29 | 38 | 22.8
0.61026

## Sheet2
1 | 'Define Chart API' | '' | '' | 'ggroupblack' | '' | 0 | 'Brian' | 0% | 1 | 0 | 1 | '' | '' | 'Some Notes text' | g | 2016-02-20 | 2016-03-29 | 39 | 61.03% | 2380%
11 | 'Chart Object' | '2016-02-20' | '2016-02-20' | 'gmilestone' | '' | 1 | 'Shlomy' | 100% | 0 | 1 | 1 | '' | '' | '' | g | 2016-02-20 | 2016-02-20 | 1 | 100% | 100%
12 | 'Task Objects' | '' | '' | 'ggroupblack' | '' | 0 | 'Shlomy' | 40% | 1 | 1 | 1 | '' | '' | '' | g | 2016-02-21 | 2016-03-29 | 38 | 60% | 2280%
121 | 'Constructor Proc' | '2016-02-21' | '2016-03-09' | 'gtaskblue' | '' | 0 | 'Brian T.' | 60% | 0 | 12 | 1 | '' | '' | '' | g | 2016-02-21 | 2016-03-09 | 18 | 60% | 1080%
122 | 'Task Variables' | '2016-03-06' | '2016-03-11' | 'gtaskred' | '' | 0 | 'Brian' | 60% | 0 | 12 | 1 | 121 | '' | '' | g | 2016-03-06 | 2016-03-11 | 6 | 60% | 360%
123 | 'Task by Minute/Hour' | '2016-03-09' | '2016-03-14 12:00' | 'gtaskyellow' | '' | 0 | 'Ilan' | 60% | 0 | 12 | 1 | '' | '' | '' | g | 2016-03-09 | 2016-03-14 | 6 | 60% | 360%
124 | 'Task Functions' | '2016-03-09' | '2016-03-29' | 'gtaskred' | '' | 0 | 'Anyone' | 60% | 0 | 12 | 1 | '123SS' | 'This is a caption' | null | g | 2016-03-09 | 2016-03-29 | 21 | 60% | 1260%
2 | 'Create HTML Shell' | '2016-03-24' | '2016-03-24' | 'gtaskyellow' | '' | 0 | 'Brian' | 20% | 0 | 0 | 1 | 122 | '' | '' | g | 2016-03-24 | 2016-03-24 | 1 | 20% | 20%
3 | 'Code Javascript' | '' | '' | 'ggroupblack' | '' | 0 | 'Brian' | 0% | 1 | 0 | 1 | '' | '' | '' | g | 2016-02-25 | 2017-09-04 | 558 | 33.34% | 18603%
31 | 'Define Variables' | '2016-02-25' | '2016-03-17' | 'gtaskpurple' | '' | 0 | 'Brian' | 30% | 0 | 3 | 1 | '' | 'Caption 1' | '' | g | 2016-02-25 | 2016-03-17 | 22 | 30% | 660%
32 | 'Calculate Chart Size' | '2016-03-15' | '2016-03-24' | 'gtaskgreen' | '' | 0 | 'Shlomy' | 40% | 0 | 3 | 1 | '' | '' | '' | g | 2016-03-15 | 2016-03-24 | 10 | 40% | 400%
33 | 'Draw Task Items' | '' | '' | 'ggroupblack' | '' | 0 | 'Someone' | 40% | 2 | 3 | 1 | '' | '' | '' | g | 2016-03-06 | 2016-03-20 | 15 | 17.14% | 0%
332 | 'Task Label Table' | '2016-03-06' | '2016-03-09' | 'gtaskblue' | '' | 0 | 'Brian' | 60% | 0 | 33 | 1 | '' | '' | '' | g | 2016-03-06 | 2016-03-09 | 4 | 60% | 240%
333 | 'Task Scrolling Grid' | '2016-03-11' | '2016-03-20' | 'gtaskblue' | '' | 0 | 'Brian' | 0% | 0 | 33 | 1 | '332' | '' | '' | g | 2016-03-11 | 2016-03-20 | 10 | 0% | 0%
34 | 'Draw Task Bars' | '' | '' | 'ggroupblack' | '' | 0 | 'Anybody' | 60% | 1 | 3 | 0 | '' | '' | '' | g | 2016-03-26 | 2016-06-04 | 71 | 60% | 4260%
341 | 'Loop each Task' | '2016-03-26' | '2016-04-11' | 'gtaskred' | '' | 0 | 'Brian' | 60% | 0 | 34 | 1 | '' | '' | '' | g | 2016-03-26 | 2016-04-11 | 17 | 60% | 1020%
342 | 'Calculate Start/Stop' | '2016-04-12' | '2016-05-18' | 'gtaskpink' | '' | 0 | 'Brian' | 60% | 0 | 34 | 1 | '' | '' | '' | g | 2016-04-12 | 2016-05-18 | 37 | 60% | 2220%
343 | 'Draw Task Div' | '2016-05-13' | '2016-05-17' | 'gtaskred' | '' | 0 | 'Brian' | 60% | 0 | 34 | 1 | '' | '' | '' | g | 2016-05-13 | 2016-05-17 | 5 | 60% | 300%
344 | 'Draw Completion Div' | '2016-05-17' | '2016-06-04' | 'gtaskred' | '' | 0 | 'Brian' | 60% | 0 | 34 | 1 | 342343 | '' | '' | g | 2016-05-17 | 2016-06-04 | 19 | 60% | 1140%
35 | 'Make Updates' | '2016-07-17' | '2017-09-04' | 'gtaskpurple' | '' | 0 | 'Brian' | 30% | 0 | 3 | 1 | '333' | '' | '' | g | 2016-07-17 | 2017-09-04 | 415 | 30% | 12450%
100
1